## EmailService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 16 | 1 | 0 | 16 | 2
Queue | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS Client | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Transformacion de Datos | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 10 | 1.25
Generar EAR |  |  |  |  | 20 | 2.5
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 5 | 0.625
Documento DDM |  |  |  |  | 2 | 0.25
Total |  |  |  |  | 37 | 4.625
CONSIDERACIONES :
1.- Modificar variables de configuracion (email exchange) para que apunten a MX
2.- Implementar la version ErrorHandler de MX
3.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
4.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
5.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
6.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
7.- Estimacion basada en que no hay cambios en esquemas de entrada y salida de informacion
8.- Considerar generacion de documento matriz de PU
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## VendorService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 26 | 1 | 0 | 26 | 3.25
Queue | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Conexión BD | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Alta | 2 | 10 | 0 | 20 | 2.5
Transformacion de Datos | Alta | 2 | 10 | 0 | 20 | 2.5
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 36 | 4.5
Generar EAR |  |  |  |  | 72 | 9
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 18 | 2.25
Documento DDM |  |  |  |  | 7.2 | 0.9
Total |  |  |  |  | 133.2 | 16.65
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el mismo servidor de PMM esquema EMD, ServiceName : pdb2om1
7.- Existen actividades COBOL que se conectan al Mainframe de HEB-USA, hay que ubicar otro origen para obtener esta informacion
8.- La integracion considera una peticion HTML, validar que parametros ocupa para su ejecucion.
Render Z06C0520CopybookData
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.
Note on D4: Ainee Padilla: 1 Starter 1 Main 1 Error Process 1 Audit Process

## ProductHierarchyService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 8 | 1 | 0 | 8 | 1
Queue | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Conexión BD | Alta | 1 | 40 | 0 | 40 | 5
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.375
Transformacion de Datos | Alta | 1 | 40 | 0 | 40 | 5
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 47.5 | 5.9375
Generar EAR |  |  |  |  | 95 | 11.875
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 23.75 | 2.9688
Documento DDM |  |  |  |  | 9.5 | 1.1875
Total |  |  |  |  | 175.75 | 21.9688
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el mismo servidor de PMM esquema EMD, ServiceName : pdb2om1
7.- La estimacion considera cambios minimos a los esquemas
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## BDMService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 17 | 1 | 0 | 17 | 2.125
Queue | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Conexión BD | Alta | 1 | 12 | 0 | 12 | 1.5
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Alta | 1 | 12 | 0 | 12 | 1.5
Transformacion de Datos | Baja | 8 | 1 | 0 | 8 | 1
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 26.5 | 3.3125
Generar EAR |  |  |  |  | 53 | 6.625
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 13.25 | 1.6562
Documento DDM |  |  |  |  | 5.3 | 0.6625
Total |  |  |  |  | 98.05 | 12.2562
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el servidor de mfhost.heb.com esquema EMD, locationName=DB2P base de datos db2
7.- La estimacion considera cambios minimos a los esquemas
8.- Existen actividades COBOL que se conectan al Mainframe de HEB-USA, hay que ubicar otro origen para obtener esta informacion
9.- La integracion considera un componente para ser llamado via HTTP adicional a los componentes SOAP, validar que transformaciones y salidas de informacion envia
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## ColorManagementService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 8 | 2 | 0 | 16 | 2
Queue | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Conexión BD | Alta | 1 | 12 | 0 | 12 | 1.5
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.5
Transformacion de Datos | Media | 4 | 6 | 0 | 24 | 3
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 30 | 3.75
Generar EAR |  |  |  |  | 60 | 7.5
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 15 | 1.875
Documento DDM |  |  |  |  | 6 | 0.75
Total |  |  |  |  | 111 | 13.875
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el servidor de mfhost.heb.com esquema EMD, locationName=DB2P base de datos db2
7.- La estimacion considera cambios minimos a los esquemas
8.- La integracion considera un componente para ser llamado via HTTP adicional a los componentes SOAP, validar que transformaciones y salidas de informacion envia
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## ColorService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 8 | 2 | 0 | 16 | 2
Queue | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Conexión BD | Media | 1 | 5 | 0 | 5 | 0.625
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.375
Transformacion de Datos | Media | 4 | 6 | 0 | 24 | 3
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 26 | 3.25
Generar EAR |  |  |  |  | 52 | 6.5
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 13 | 1.625
Documento DDM |  |  |  |  | 5.2 | 0.65
Total |  |  |  |  | 96.2 | 12.025
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el servidor de mfhost.heb.com esquema EMD, locationName=DB2P base de datos db2
7.- La estimacion considera cambios minimos a los esquemas
8.- La integracion considera un componente para ser llamado via HTTP adicional a los componentes SOAP, validar que transformaciones y salidas de informacion envia
9.- Existen actividades COBOL que se conectan al Mainframe de HEB-USA, hay que ubicar otro origen para obtener esta informacion
10- Solicitar informacion sobre base datos DB2 jdbc:tibcosoftwareinc:db2://mfhost.heb.com:446;locationName=DB2P
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## MasterDataService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 16 | 1 | 0 | 16 | 2
Queue | Baja | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.375
Conexión BD | Alta | 1 | 17 | 0 | 17 | 2.125
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.5
Transformacion de Datos | Media | 1 | 9 | 0 | 9 | 1.125
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 25.5 | 3.1875
Generar EAR |  |  |  |  | 51 | 6.375
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 12.75 | 1.5938
Documento DDM |  |  |  |  | 5.1 | 0.6375
Total |  |  |  |  | 94.35 | 11.7937
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el servidor de mfhost.heb.com locationName=DB2P base de datos db2p
7.- La estimacion considera cambios minimos a los esquemas
8.- La integracion considera un componente para ser llamado via HTTP adicional a los componentes SOAP, validar que transformaciones y salidas de informacion envia
9.- Existen actividades COBOL que se conectan al Mainframe de HEB-USA, hay que ubicar otro origen para obtener esta informacion
10.- Existen mas de 2 conexiones a base de datos, validar si se les dara uso en algun punto del flujo de informacion.
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## WarehouseService
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 20 | 1 | 0 | 20 | 2.5
Queue | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
Conexión BD | Alta | 1 | 13 | 0 | 13 | 1.625
WS Client | Baja | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.25
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Alta | 1 | 13 | 0 | 13 | 1.625
Transformacion de Datos | Media | 2 | 8 | 0 | 16 | 2
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 33 | 4.125
Generar EAR |  |  |  |  | 66 | 8.25
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 16.5 | 2.0625
Documento DDM |  |  |  |  | 6.6 | 0.825
Total |  |  |  |  | 122.1 | 15.2625
CONSIDERACIONES :
1.- Implementar la version ErrorHandler de MX
2.-Validar conexiones hacia EMS y servidor de correos de MX desde ambientes de USA
3.-Considerar apertura de puertos para que el WS pueda operar en ambientes de USA
4.-Considerar la documentacion de liberacion a servidores de USA que comprenden 3 (Deployment Checklist, Code Review, Release Notes)
5.- Revisar con anticipacion fechas de liberacion ambientes de USA minimo con 1 semana de anticipacion
6.- Validar origen de la informacion, maneja el servidor de mfhost.heb.com locationName=DB2P base de datos db2p
7.- La estimacion considera cambios minimos a los esquemas
8.- La integracion considera un componente para ser llamado via HTTP adicional a los componentes SOAP, validar que transformaciones y salidas de informacion envia
9.- Existen actividades COBOL que se conectan al Mainframe de HEB-USA, hay que ubicar otro origen para obtener esta informacion
10.- Existen mas de 2 conexiones a base de datos, validar si se les dara uso en algun punto del flujo de informacion.
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.