## Migración
FECHA SOLICITUD |  | AMBIENTE ORIGEN | AMBIENTE DESTINO |  | PROYECTO | PRUEBAS UNITARIAS | CODE REVIEW | RESPONSABLE
2014-07-28 |  | Certificacion | Produccion |  | EventPlanning | SI | No | Liliana Santos
Acciones Previas
N° | Tipo | Petición | Descripción | Documento de Apoyo | Path | Archivo | Servidor | Observaciones
1 | TIBCO | Creación de carpeta donde se desplegará el EAR | I. Ir al documento de Deployment for TIBCO Projects para el logeo en el TIBCO Administrator. II. Verificar la existencia de la siguiente carpeta: Logix en el Application Manager, de lo contrario crearlas. | Seguir el procedimiento de la sección 1 de Deployment for TIBCO Projects: Creación de una carpeta en Resource Management. | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140728LSa\Produccion |  | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin
2 | TIBCO | Desplegar EAR EventPlanningOfferToLogix.ear | I. Ejecutar redeploy en la carpeta Logix el EAR EventPlanningOfferToLogix.ear II. Definir las variables globales ir a pestaña: Global Variables | Realizar el procedimiento del documento de Deployment for TIBCO Projects, sección 2. b. SI SE VA A REALIZAR UN RE-DEPLOYMENT | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140728LSa\Produccion\EAR | EventPlanningOfferToLogix.ear | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin

## Contingencia
FECHA SOLICITUD |  | AMBIENTE ORIGEN | AMBIENTE DESTINO |  | PROYECTO
2014-07-28 |  | Certificacion | Produccion |  | EventPlanning
Acciones Previas
N° | Tipo | Petición | Descripción | Documento de Apoyo | Path | Archivo | Servidor | Observaciones
1 | TIBCO | Aplicar revert a la version 2 | I. Realizar roolback completo de la actualizacion realizada al servicio : EventPlanningOfferToLogix | El procedimiento se encuentra en la sección 8, CONTINGENCIA PARA REGRESAR A UNA VERSIÓN PRELIMINAR | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140728LSa\Produccion | EventPlanningOfferToLogix.ear | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin

## EMS Objects
EMS Server
TOPIC | ACCIÓN A REALIZAR PARA LA CREACIÓN | PERMISSIONS

## Global Variables
Para : EventPlanningOfferToLogix
Variable | Value
Connections/JMS/EMS
MIG_EMS_USERNAME | admin
MIG_EMS_PASSWORD
MIG_JMSPROVIDERURL | tibjmsnaming://lpmextibadm01a.ad.heb.com.mx:7021
MIG_JNDI_USERNAME | admin
MIG_JNDI_PASSWORD
Connections/Database/XPORTAL
MIG_DATABASE_URL | jdbc:tibcosoftwareinc:sqlserver://192.168.32.7:5000;databaseName=XPORTAL
MIG_DBPASSWORD
MIG_DBUSERNAME | tibco
LogixWS
TIMEOUT | 300000
ENDPOINT_URL | http://logix.heb.com/connectors/CPE/ExternalOfferConnector.asmx
EventPlanningOfferToLogixVariables/OFFER_ELEMENT_DEFAULT_VALUES
Offer_Conditions_Customer_CustomerGroupID | 1