## Migración
FECHA SOLICITUD |  | AMBIENTE ORIGEN | AMBIENTE DESTINO |  | PROYECTO | PRUEBAS UNITARIAS | CODE REVIEW | RESPONSABLE
|  | Certificacion | Produccion |  | OFFER LOGIX (CopientOfferSubscriber, CopientOfferPublisher) | SI | SI | Liliana Santos
Acciones Previas
N° | Tipo | Petición | Descripción | Documento de Apoyo | Path | Archivo | Servidor | Observaciones
1 | TIBCO | Creación de carpeta donde se desplegará el EAR | I. Ir al documento de Deployment for TIBCO Projects para el logeo en el TIBCO Administrator. II. Verificar la existencia de la siguiente carpeta: Logix en el Application Manager, de lo contrario crearlas. | Seguir el procedimiento de la sección 1 de Deployment for TIBCO Projects: Creación de una carpeta en Resource Management. | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion |  | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin
2 | TIBCO EMS | Generar objetos de EMS | I. Ir al documento de Deployment for TIBCO Projects para el logeo en el TIBCO Administrator. II. Verificar el documento de Deployment for TIBCO Projects para la generacion de QUEUE, TOPIC y BRIDGE. III. Ir a la seccion EMS Object de este documento que definen los objetos que seran generados | Seguir el procedimiento de la sección 5 y 6 de Deployment for TIBCO Projects: CREACIÓN DE QUEUES, TOPICS y CREACIÓN DE BRIDGES | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion |  | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin
3 | Base de datos | Generar tabla de auditoria | I. Ejecutar Script CPE_AUDITORIA.sql | N/A | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion\Scripts | CPE_AUDITORIA.sql | SRD201050
4 | Base de datos | Asociar usuarios a log de errores | I. Ejecutar Script ERROR_HANDLER.sql | N/A | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion\Scripts | ERROR_HANDLER.sql | SRD201080
5 | TIBCO | Desplegar EAR Mex_Offer_Publisher | I. Desplegar en la carpeta Logix el EAR Mex_Offer_Publisher.ear. II. Definir las variables globales ir a pestaña: Global Variables, para: EAR Mex_Offer_Publisher | Realizar el procedimiento del documento de Deployment for TIBCO Projects, sección 2.A, Deployment por Primera vez. | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion\EAR | Mex_Offer_Publisher.ear | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin
6 | TIBCO | Desplegar EAR Mex_Offer_Publisher | I. Desplegar en la carpeta Logix el EAR Mex_Offer_Subscriber.ear. II. Definir las variables globales ir a pestaña: Global Variables, para: EAR Mex_Offer_Subscriber | Realizar el procedimiento del documento de Deployment for TIBCO Projects, sección 2.A, Deployment por Primera vez. | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion\EAR | Mex_Offer_Subscriber.ear | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin

## Contingencia
FECHA SOLICITUD |  | AMBIENTE ORIGEN | AMBIENTE DESTINO |  | PROYECTO
|  | Certificacion | Produccion |  | OFFER LOGIX (CopientOfferSubscriber, CopientOfferPublisher)
Acciones Previas
N° | Tipo | Petición | Descripción | Documento de Apoyo | Path | Archivo | Servidor | Observaciones
1 | TIBCO | Undeployed y borrado de la aplicación | I. Realizar el borrado completo de la aplicación en el Administrator para los desarrollos de: OFFER LOGIX ( CopientOfferPublisher) | El procedimiento se encuentra en la sección 9, Deployment for TIBCO Projects | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion | Mex_Offer_Publisher.ear | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin
2 | TIBCO | Undeployed y borrado de la aplicación | I. Realizar el borrado completo de la aplicación en el Administrator para los desarrollos de: OFFER LOGIX (CopientOfferSubscriber) | El procedimiento se encuentra en la sección 9, Deployment for TIBCO Projects | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion | Mex_Offer_Subscriber.ear | Administrator TIBCO Produccion: http://sri201030:8080 | User: tibadmin
3 | Base de datos | Borrado de objetos Base de datos correspondientes al la tabla de auditoria generada | I. Ejecutar el script de borrado de objetos | N/A | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion\Contingencia | DROP_CPE_AUDITORIA.sql | SRD201050
4 | Base de datos | Borrado de objetos Base de datos correspondientes a la administracion de errores | I. Ejecutar el script de borrado de objetos | N/A | \\SRF201002\Sistemas Liberaciones\Liliana Santos\C-140723LSd\Produccion\Contingencia | DELETE_ERROR_HANDLER.sql | SRD201080
5 | TIBCO EMS | Borrado de objetos generados en EMS Certificacion | I. Realizar el borrado completo de los objetos generados para: OFFER LOGIX ( CopientOfferPublisher y CopientOfferSubscriber) estos se encuentran detallados en la pesataña de EMS Objects | N/A | EMS Objects |  | sri201030:7021 | User: admin

## EMS Objects
EMS Server | sri201030:7021
TOPIC | ACCIÓN A REALIZAR PARA LA CREACIÓN | PERMISSIONS
HEB.COMMON.OFFEREXPORTCOPIENT.TOPIC | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
QUEUES | ACCIÓN A REALIZAR PARA LA CREACIÓN | PERMISSIONS
HEB.MEX.OFFERADOMCOPIENT.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORTCOPIENT.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTCUSTGRP.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTDISC.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTINCNTCUSTGRP.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTINCNTPRODGRP.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTINCNTS.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTLOCGRP.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTLOC.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTPRODGRP.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTRWRDOPT.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORT.COPIENTTRMNLTYPS.ADB.QUEUE | Creacion del siguiente objeto en Produccion | User: admin
BRIDGES | ACCIÓN A REALIZAR PARA LA CREACIÓN | PERMISSIONS
HEB.MEX.OFFERADOMCOPIENT.QUEUE | Generar un puente del topic HEB.COMMON.OFFEREXPORTCOPIENT.TOPIC a la siguiente queue HEB.MEX.OFFERADOMCOPIENT.QUEUE | User: admin
HEB.MEX.OFFEREXPORTCOPIENT.QUEUE | Generar un puente del topic HEB.COMMON.OFFEREXPORTCOPIENT.TOPIC a la siguiente queue HEB.MEX.OFFEREXPORTCOPIENT.QUEUE | User: admin

## Global Variables
Para : OFFER LOGIX (CopientOfferPublisher)
Variable | Value
Connections/EMS
MIG_EMS_USERNAME | admin
MIG_EMS_PASSWORD
MIG_JMSPROVIDER_URL | tcp://lpmextibadm01a:7021
MIG_JNDI_USERNAME | admin
MIG_JNDI_PASSWORD
Connections/Database/Copient
GLB_JDBC_URL | jdbc:tibcosoftwareinc:sqlserver://SRD201050:5000;databaseName=DBSTG
GLB_JDBC_PASSWORD
GLB_JDBC_USERNAME | tibco
Connections/Database/Logix
MIG_DATABASE_URL | jdbc:tibcosoftwareinc:sqlserver://DRAPPVS301\DRAPPIN301:5000;databaseName=LogixRT
DB_PASSWORD | DvnEuwB59AMHq4&6kZPZ
DB_USERNAME | svc_LogixDB
Connections/Database/CopientPiloto
GLB_JDBC_URL | jdbc:tibcosoftwareinc:sqlserver://SCD201050:5001;databaseName=DBSTG
GLB_JDBC_PASSWORD
GLB_JDBC_USERNAME | tibco
Para : OFFER LOGIX (CopientOfferSubscriber)
Variable | Value
AdapterConfig/DBSTG
GLB_DSN_NAME | SCD201050
GLB_JDBC_URL | jdbc:tibcosoftwareinc:sqlserver://SCD201050:5001;databaseName=DBSTG
GLB_SQL_USER_NAME | tibco
GLB_SQL_PASSWORD | tibco
Connections/JMS/EMS
MIG_EMS_USERNAME | admin
MIG_EMS_PASSWORD
MIG_JMSPROVIDER_URL | tcp://lpmextibadm01a:7021
MIG_JNDI_USERNAME | admin
MIG_JNDI_PASSWORD
Connections/DB/DBSTG
GLB_JDBC_URL | jdbc:tibcosoftwareinc:sqlserver://SCD201050:5001;databaseName=DBSTG
GLB_JDBC_PASSWORD | tibco
GLB_JDBC_USERNAME | tibco