## Estimation_V1
No. | Etapa | Actividades | Horas | Días | Comentarios
1 | Análisis | Análisis de la integración | 16 | 2 | Sesiones con Alejandro Pardo y Ramon Carballo para dimensionar la integracion
4 | Diseño | Diseño de la integración | 24 | 3 | Entrega de diseño a Jesus para su validacion
5 | Desarrollo (& unit test) | CPE_INCNTS | 8 | 1
6 |  | CPE_INCNT_PROD_GRPS | 8 | 1
8 |  | CPE_PROD_GRP_PRODUCT | 8 | 1
9 |  | CPE_DISC | 8 | 1
10 |  | CPE_PROD_GRP | 8 | 1
11 |  | CPE_RWRD_OPT | 8 | 1
13 |  | CPE_RWRD_OPT_DISC | 8 | 1
14 |  | CPE_OFR_LOCS | 8 | 1
15 |  | CPE_LOC_GRP_ITM | 8 | 1
17 |  | CPE_LOC | 8 | 1
20 |  | Certificación | 4 | 0.5 | Generar documentacion y solicitar peticion
24 | Pruebas | Pruebas integrales | 24 | 3 | Es indispensable sesiones con Alejandro Pardo y Ramón Carballo para realizar las pruebas integrales desde LOGIX hasta el proceso carga ventas.
25 | Documentación |  | 8 | 1
| Total |  | 156 | 19.5