## Formato
Matriz de impacto
|  | Nivel de impacto |  |  | Estimación
[5 empty] | Tiempo | Recursos | Comentarios
Paquete de requerimientos | Requerimientos | Bajo | Medio | Alto | Horas | Especialista | Comentarios
| FNR-021.Espacio Natural. |  |  |  | 0 |  | Se tendria que tratar como departamento, por lo tanto se suguiere que se realice un reporte en star con lo cual queda fuera del alcance de Enabling
| FNR-1059.Consumos Internos validar gap finanzas |  | x |  | 240
| FNR-1087.Saldos de Ropa para Outlet Mi Tienda |  |  | x | 512
| Monitoreos - Integraciones | x |  |  | 240
| Total | 1 | 1 | 1 | 992

## Ejemplo
Matriz de impacto
|  | Complejidad |  |  | Estimación
[5 empty] | Tiempo | Recursos | Comentarios
Paquete de requerimientos | Requerimientos | Bajo | Medio | Alto | Horas | Especialista | Comentarios
| FR-167. Registro Conversión de TipoInventario Traspasos | x |  |  | 50 | 0.2
| FR-208. Genera registros de Devoluciones por Proveedor |  | x |  | 35 | 0.1
| FR-338. Articulos Más/Menos vendidos |  |  | x | 150 | 0.3
| FNR-539. Reporte de Proveedores que aceptan devolución sin autorización. |  |  | x | 175 | 0.3
| FNR-557. Impresiones de Folios Recibo Mcia | x |  |  | 20 | 0.2
| FNR-089. Etiqueta para combo de perecederos |  |  | x | 35 | 0.2
| FNR-1009. Aprobación Resurtido |  | x |  | 80 | 0.5
| Total | 2 | 2 | 3 | 545 | 1.8

## Sheet1
Revisión de Avance
Avance
[5 empty] | Recursos | Comentarios
Paquete de requerimientos | Área de proceso | % | Medio | Alto | Especialista | Comentarios
| Merchandising - Articulos | 75% |  |  | Alberto/Fabio | FR315, FR338, FNR1084
| Supply Chain - CAT | 35% |  |  | Erik/Dago | FNR1020, FNR1039, FNR1040, FNR908
| BI | 70% |  |  | Paty Cantu | Clarificar informacion, enviar lista de dudas.
| Supply Chain - Abasto | 0% |  |  | Mario Montoya | No hay avances
| Integraciones |  |  |  | Antonio Palafox / Ainee Padilla | En espera de necesidad de equipos de TI.
| Merchandising - EP | 20% |  |  | Julio Quevedo | E.P. (3 req) FNR020, FNR930, FNR933
| Merchandising - Etiquetas, precios | 40% |  |  | Cesar Castillo | Requerimientos de TAG hpasarían al área
| Enabling | 30% |  |  | Jorge hernandez | FNR1059, FNR1087(Revisando por finanzas), FNR021 (req de espacio natural)

## Sheet2
FR-315. | Total Unidades por Conteo. Presenta en pantalla el reporte de Conteos agrupado por departamento filtrado por Sucursal, Fecha de Inventario y Conteo. | FR-315.Total Unidades por Conteo. Presenta en pantalla el reporte de Conteos agrupado por departamento filtrado por Sucursal, Fecha de Inventario y Conteo.
FR-338. | Reportes/Emitir informes de ventas/Reporte de Artículos Más/Menos vendidos | FR-338.Reportes/Emitir informes de ventas/Reporte de Artículos Más/Menos vendidos
FNR-417. | Identificar Art Alto Valor desde PMM | FNR-417.Identificar Art Alto Valor desde PMM
FNR-1054. | Comunicar Facturas electrónicas. | FNR-1054.Comunicar Facturas electrónicas.
FNR-1084. | Generar Puntos de Control PMM | FNR-1084.Generar Puntos de Control PMM | Obtener todas las validaciones de los import que usa STEP, asegurarse que del import llegue a la tabla base y que de la tabla base llegue bien a los aplicativo.
FNR-1085. | Proceso Captura Breakset | FNR-1085.Proceso Captura Breakset
FNR-1086. | Funcionalidad Costeo | FNR-1086.Funcionalidad Costeo
FNR-911. | Conf. Automática toma física | FNR-911.Conf. Automática toma física
FNR-1059. | Consumos Internos validar gap finanzas | FNR-1059.Consumos Internos validar gap finanzas
FR-029. | Administrar Mermas | FR-029.Administrar Mermas
FR-225. | Operación- Devoluciones a Proveedor | FR-225.Operación- Devoluciones a Proveedor
FR-271. | Operación/Ajustes a inventario/Tipo de ajuste: transacciones punto de venta | FR-271.Operación/Ajustes a inventario/Tipo de ajuste: transacciones punto de venta
FR-343. | Pantalla Consulta Info. General de Artículos. Muestra una pantalla con la información del artículo. Solicita el UPC/PLU o Artículo para hacer una búsqueda y desplegar la | FR-343.Pantalla Consulta Info. General de Artículos. Muestra una pantalla con la información del artículo. Solicita el UPC/PLU o Artículo para hacer una búsqueda y desplegar la
FNR-015 | Recetas de artículos | FNR-015Recetas de artículos
FNR-407. | Validar Plan Surtido OC - Top Ten | FNR-407.Validar Plan Surtido OC - Top Ten
FNR-539. | Información de Proveedores | FNR-539.Información de Proveedores
FNR-908. | Trazabilidad de tarimas | FNR-908.Trazabilidad de tarimas
FNR-912. | Ubicaciones Toma Física | FNR-912.Ubicaciones Toma Física
FNR-937. | Calendarizacion de Inventario Dinámico desde Tienda | FNR-937.Calendarizacion de Inventario Dinámico desde Tienda
FNR-980. | Devoluciones de proveedores que no aceptan | FNR-980.Devoluciones de proveedores que no aceptan
FNR-990. | Devoluciones - Saldo proveedor | FNR-990.Devoluciones - Saldo proveedor
FNR-996. | Actualizacion entre sistemas STAR PMM | FNR-996.Actualizacion entre sistemas STAR PMM
FNR-1020. | Division del Reclamo | FNR-1020.Division del Reclamo
FNR-1022. | Opción Transferencias Tienda a CAT | FNR-1022.Opción Transferencias Tienda a CAT