## Formato
Matriz de impacto
|  | Nivel de impacto |  |  | Estimación
[5 empty] | Tiempo | Recursos | Comentarios
Paquete de requerimientos | Requerimientos | Bajo | Medio | Alto | Horas | Especialista | Comentarios
Total

## Ejemplo
Matriz de impacto
|  | Complejidad |  |  | Estimación
[5 empty] | Tiempo |  | Recursos | Comentarios
Paquete de requerimientos | Requerimientos | Bajo | Medio | Alto | Horas | QA | Especialista | Comentarios | Integraciones
| FR-100.Articulos o tarimas en proceso por CAT | x |  |  | 320 | 96 | 1 | proporcionar query y explicar proceso actual enviar informacion otro Servidor | 1 | Necesitamos equipo de integraciones para envió información al servidor SRD201001
| FNR-1022.Opción Transferencias Tienda a CAT |  |  | x | 1120 | 336 | 1 | Ubicaciones, si es por ,si es comercial. Negociar comercial Cat y tienda | 2 | Necesitamos de integraciones para el envió de información de EXE a PMM el ajuste de inventario y de tienda EXE
| FNR-1023.Trazabilidad Devoluciones | x |  |  | 160 | 48 | 1 | solo capacitacion de nuestros socios y tiempo para explicar el proceso actual
| FNR-1020.Division del Reclamo |  |  | x | 800 | 249 | 1 | se realizara reingnieria del proceso actual. | 1
| FNR-1030 solicitud de transportes |  |  |  | 160 | 48 | 1 | solo capacitacion de nuestros socios y tiempo para explicar el proceso actual
| FNR-1031.Transferencias entre tiendas que SI pasan por CAT **Evaluar costo de moficación de EXE |  |  | x | 640 | 192 | 1 | quedara fuera de EXE pero no se descarta tomar ciertos campos que actualmente usa EXE para envio | 2 | Necesitamos integraciones para mandar información de servidor de STAR hacia EXE y viceversa.
| FNR-1039.Validar Artículos Asignado a tienda | x |  |  | 160 | 48 | 1 | solo se enviara alerta
| FNR-1040.Información de Huecos. |  | x |  | 320 | 96 | 1 | validar informacion y pruebas en EXE
| FNR-908.Trazabilidad de tarimas |  | x |  | 480 | 144 | 1 | No es complicado pero si laborioso
| Total | 2 | 2 | 3 | 4160 | 1257 | 9

## Sheet1
Revisión de Avance
Avance
[5 empty] | Recursos | Comentarios
Paquete de requerimientos | Área de proceso | % | Medio | Alto | Especialista | Comentarios
| Merchandising - Articulos | 75% |  |  | Alberto/Fabio | FR315, FR338, FNR1084
| Supply Chain - CAT | 35% |  |  | Erik/Dago | FNR1020, FNR1039, FNR1040, FNR908
| BI | 70% |  |  | Paty Cantu | Clarificar informacion, enviar lista de dudas.
| Supply Chain - Abasto | 0% |  |  | Mario Montoya | No hay avances
| Integraciones |  |  |  | Antonio Palafox / Ainee Padilla | En espera de necesidad de equipos de TI.
| Merchandising - EP | 20% |  |  | Julio Quevedo | E.P. (3 req) FNR020, FNR930, FNR933
| Merchandising - Etiquetas, precios | 40% |  |  | Cesar Castillo | Requerimientos de TAG hpasarían al área
| Enabling | 30% |  |  | Jorge hernandez | FNR1059, FNR1087(Revisando por finanzas), FNR021 (req de espacio natural)