## Requirements
ID | Descripcion | Dependencias | Conflictos | Riesgos | Comentarios | Estatus OK NOK Abandonadas
F001 | En base al Upgrade de LOGIX adecuar los servicios que comunican la informacion de promociones de Logix al servidor de cargaVentas* | APLICATIVO : http://logix.heb.com/logix/login.aspx BaseDatos : W2PDBW0001801 | N/A | 1 - Modificaciones al esquema de la promocion 2- Modificacion a los tipos de datos (nombre, longitud etc) 3- Nuevas estructuras de datos usadas en la generacion de una promocion. 4- Homologar campos-tablas en base de datos de Supertarjeta y Magento. 5- Homologar en aplicativos los campos que usa Logix y sufren cambios en su tipo y tamaño | IntegracionesInvolucradas :: Logix_Offer_Publisher, Copient_Offer_Subscriber NOTA** Se recomienda realizar una serie de pruebas de las integraciones antes de continuar con fase de diseño, Los campos nuevos y eliminados no es necesario incluirlos debido al impacto en el esquema, los campos modificados se requiere notificar a los aplicativos que impactemos para que homologuen sus tablas.
F002 | Adecuar las integraciones que comunican Offer/Customer via WS hacia LOGIX | Operaciónes : 1.- http://logix.heb.com/connectors/CPE/ExternalOfferConnector.asmx //AddOffer 2.- http://logix.heb.com/connectors/LogixGroupManagement.asmx // ProcessMultipleCardsInCustGroupByLogixID | N/A | 1 - Modificaciones al esquema de entrada y salida SOAP 2- Modificacion a los tipos de datos (nombre, longitud etc) 3- Nuevas operaciones para inyectar offer / Customer | IntegracionesInvolucradas :: EventPlanningOfferToLogix, HebcardCustomerGroupToLogix NOTA** Se recomienda realizar una serie de pruebas de estas operaciones antes de continuar con fase de diseño.
F003 | Adecuar las integraciones que reciben ofertas del flujo principal de LOGIX | Logix_Offer_Publisher | N/A | 1 - Modificaciones al esquema de la promocion 2- Modificacion a los tipos de datos (nombre, longitud etc) 3- Nuevas estructuras de datos usadas en la generacion de una promocion. 4- Impactos en aplicativos y procesos que posteriormente usen la informacion de promociones. | IntegracionesInvolucradas :: DbstageOfferSubscriber
siempre listos, siempre ahí
Software Requirements Specification
Upgrade Logix/Copient

## Logix_Offer_Publisher
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 8 | 1 | 0 | 8 | 1
Queue | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS Client | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 30 | 1 | 0 | 30 | 3.75
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 19 | 2.375
Generar EAR |  |  |  |  | 38 | 4.75
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 9.5 | 1.1875
Documento DDM |  |  |  |  | 3.8 | 0.475
Total |  |  |  |  | 70.3 | 8.7875
CONSIDERACIONES :
1.- Revisar impactos en la pestaña de Requirements, si alguno de ellos se detona se le debe agregar a la estimacion un +/- 30% tiempo
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## Copient_Offer_Subscriber
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 24 | 1 | 0 | 24 | 3
Queue | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS Client | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 30 | 1 | 0 | 30 | 3.75
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 27 | 3.375
Generar EAR |  |  |  |  | 54 | 6.75
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 13.5 | 1.6875
Documento DDM |  |  |  |  | 5.4 | 0.675
Total |  |  |  |  | 99.9 | 12.4875
CONSIDERACIONES :
1.- Revisar impactos en la pestaña de Requirements, si alguno de ellos se detona se le debe agregar a la estimacion un +/- 30% tiempo
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## EventPlanningOfferToLogix
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Media | 5 | 8 | 0 | 40 | 5
Queue | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS Client | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 20 | 2.5
Generar EAR |  |  |  |  | 40 | 5
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 10 | 1.25
Documento DDM |  |  |  |  | 4 | 0.5
Total |  |  |  |  | 74 | 9.25
CONSIDERACIONES :
1.- Revisar impactos en la pestaña de Requirements, si alguno de ellos se detona se le debe agregar a la estimacion un +/- 30% tiempo
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## HebcardCustomerGroupToLogix
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Media | 5 | 8 | 0 | 40 | 5
Queue | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS Client | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 20 | 2.5
Generar EAR |  |  |  |  | 40 | 5
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 10 | 1.25
Documento DDM |  |  |  |  | 4 | 0.5
Total |  |  |  |  | 74 | 9.25
CONSIDERACIONES :
1.- Revisar impactos en la pestaña de Requirements, si alguno de ellos se detona se le debe agregar a la estimacion un +/- 30% tiempo
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.

## DbstageOfferSubscriber
| Complejidad | Horas en Desarrollo | Número de Componentes | Número de Elementos | Horas Hombre | Dias Hombre | Grado de Expertis | Desarrollador
Componente | [6 empty] | %
TIBCO BW EAR | [6 empty] | 100
Proceso | Baja | 8 | 1 | 0 | 8 | 1
Queue | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS Client | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTP | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mail | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esquema Xsd | Baja | 30 | 1 | 0 | 30 | 3.75
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DB
Store Procedure | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secuencia | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alter, Select, Update, Delete | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java
Clases | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexión BD | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformacion de Datos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shell Unix/Linux
Mover,Copiar,Borrar,Buscar Archivos | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web
Application Server | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSDL | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTML | Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento TDN |  |  |  |  | 19 | 2.375
Generar EAR |  |  |  |  | 38 | 4.75
Documento Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 9.5 | 1.1875
Documento DDM |  |  |  |  | 3.8 | 0.475
Total |  |  |  |  | 70.3 | 8.7875
CONSIDERACIONES :
1.- Revisar impactos en la pestaña de Requirements, si alguno de ellos se detona se le debe agregar a la estimacion un +/- 30% tiempo
Note on E1: Ainee Padilla: -Número de actividades. -Número de subprocesos. -Número de lineas de código.