## Hoja1
Sistemas | Resp. Funcional | Resp.Técnico | Resp. Integración | Servicios/Integraciones | Tipo Servicio | Funcionalidad | Orden de Entrega | Complejidad | Comentarios
PeopleSoft RH |  | Carlos Erhard & Raymundo Guerra | Miguel | Obtener y Enviar Dispersiones | Batch Jueves 15:00 | Servicio que obtiene de PS RH la información de las disperciones a realizar en HEBCard. | 2 | Media | • Falta la definición del servicio REST (URL, operacion, Certificado, Mock) • Falta definición de relación de beneficios (DB)
PeopleSoft RH |  | Carlos Erhard & Raymundo Guerra | Luis | ABC de Socios | Batch Diario 05:00 | Servicios ABC de Socios | 2 | Baja | • Ya se tienen las Tablas origen • Revisar mapeo DDM para iniciar construcción
PeopleSoft AR |  | Gerardo Sarmiento & jorge Hernandes & Jorge Sandoval | ? | Créditos - Envio de limites de créditos | Web API - REST | Servicio que notificara el limite de crédito al aplicativo de PeopleSoft AR | 1 | Baja
PeopleSoft AR |  | Gerardo Sarmiento & jorge Hernandes & Jorge Sandoval | ? | Créditos - Consumos | P2P | Servicio que enviara lo consumido/dispersado en HebCard hacia PS-AR | 1 | Media
PeopleSoft AR |  | Gerardo Sarmiento & jorge Hernandes & Jorge Sandoval | ? | Créditos -Envío Saldo | • | Servicio que enviará desde PS-AR el limite de crédito actualizado de lo que dispondrá el cliente hacia HebCard | 1 | Baja
PeopleSoft AR |  | Gerardo Sarmiento & jorge Hernandes & Jorge Sandoval | ? | Reporte Consultas para Conciliación | • | Servicio que obtiene la información necesaria de PS AR para que HEBCard pueda realizar la conciliación. | 1 | ? | • Pendiente por definición del funcional
HEBanco |  | Carlos Erhard & Joseles Sanchez |  | Consulta Socios | Web API - REST | Servicio que consultrara informacion para poder realizar la cancelacion del saldo | 3 |  | • Se determino por funcional que ya no aplica con Integraciones
HEBanco |  | Carlos Erhard & Joseles Sanchez |  | Obtener y Enviar Dispersiones | Web API - REST | Servicio que consultrara informacion para poder realizar la cancelacion del saldo | 3 |  | • Se determino por funcional que ya no aplica con Integraciones
HEBanco |  | Carlos Erhard & Joseles Sanchez |  | Consulta para Actualizacion de los socios | Batch Diario 02:00 | Servicio que consultara informacion para poder realizar la cancelacion del saldo | 3 | Media | • Ya no aplica ya que el # de Tarjeta es sencible • Se determino que lo mejor es que se maneje el # de Cuenta de HebCard lo cual obtendrían por otro medio
HEBanco |  | Carlos Erhard & Joseles Sanchez | Miguel | RTSales - Cambio de guardado de información |  | Servicio que enviara el #Cuenta en vez del #Tarjeta ID | 3 | Media | • Se requiere definición de API de Moneta para obtener el #Socio
HEBanco |  | Carlos Erhard & Joseles Sanchez | Miguel | Envio de Cancelacion de Saldo (Concilaición) | Batch Diario 02:00 | Servicio que detonara la cancelacion del saldo | 3 | Media | • Falta que Moneta nos defina los elementos de su servicio • Validar que la Tabla origen de HEBanco
PMM |  | Jorge Hernández & Alberto Reyes | Luis | Orden de Compra de Tarjeta | Web API - REST | Servicio que realiza una orden de compra de tarjetas solicitadas por HEBCard | 4 | Alta | • Solicitar a Moneta los campos que nos estarían enviando para la OC • Revisar con Alberto Reyes si el cambio de día y la toma fisica hay que incluirlos en el proceso
Logix |  | Raquel Solis |  | Altas y Bajas de Tarjetas | Web API - REST | Servicio que relaciona y desasocia tarjetas con promociónes | 5 |  | • Se quita Integración por definición funcional de Jorge Hernández • Sistema CDW se comunicará con Authentic
Authentic |  | Moneta | Luis | Replica de Información | P2P | Servicio que replicara la información de una BD en Oracle a otra BD de SQL Server | 6 | Media | • Falta que Moneta nos defina la interacción de los elementos encriptados • Falta que Moneta nos proporcione el DDM
EXE/STAR |  | Erik Zapata & Virgilio Garza | Luis | Envío de #Serie por lote | P2P | Servicio expuesto (API) que obtendrá la información de EXE. | ? | Baja | • Falta que nos definan la Tabla Origen (EXE)