## Resumen 4ene19
Funcionalidad | Entregable | Alcance Inicial | Re-Definición | Definido No Entregado | Tiempo de desfase de lo no entregado en tiempo planeado | Entregado | Probado | Certificado
Catálogo de beneficios | Catálogos y ABC's | No | No | No |  | No | No | No
Sucursales (ABC) |  | Si | Si | No |  | Si | Si | No
Plazas (ABC) |  | Si | No | No |  | Si | Si | Si
Pantalla Catálogo de parametros |  | No | No | No |  | No | No | No
Event Log (Authentic) |  | Si | Si | No |  | No | No | No
Productos (ABC) | O.C. lote de tarjetas | Si | Si | Si |  | Si | No | No
Autorización de producto |  | Si | No | Si |  | Si | No | No
Solicitud lotes de tarjetas |  | Si | Si | No |  | Si | No | No
Autorización nivel 1 (Lote tarjetas) |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Autorización nivel 2 (Lote tarjetas) |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Pantalla tracking solicitud de tarjetas (reenvío archivo/correo/frase/estatus/autorización alternativa) |  | No | No | No |  | No | No | No
Clientes (ABC) | Admon. Clientes | Si | Si | No |  | Si | No | No
Alta de documentos |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Autorización nivel 1 |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Autorización nivel 2 |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Clasificación de clientes (asignación de beneficios-cliente) |  | No | No | No |  | No | No | No
Distribución de tarjetas a clientes / tiendas |  | No | No | No |  | No | No | No
Asignación de beneficio a producto asignado a cliente |  | No | No | No |  | No | No | No
Catálogo de Beneficiarios |  | Si | Si | No |  | No | No | No
Asignación de beneficiarios |  | Si | No | No |  | No | No | No
Flujo de Comisionistas (ABC) |  | Si | Si | No |  | Si | Si | No
Relación Cliente/Comisionista |  | No | No | No |  | No | No | No
Asignación de tarjetas automatica | TARJETAS | No | No | No |  | No | No | No
Asignación masiva de tarjetas |  | No | No | No |  | No | No | No
Activación de tarjetas |  | Si | No | No |  | No | No | No
Cambio de NIP |  | Si | Si | Si |  | No | No | No
Pantalla de desbloqueo de NIP |  | No | No | No |  | No | No | No
Administración de tarjetas |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Cancelación tarjeta kiosko |  | Si | No | No |  | No | No | No
Cancelación de tarjeta kiosko (alternativo) |  | Si | No | No |  | No | No | No
Consulta de estatus kiosko |  | No | No | No |  | No | No | No
Reposición de plásticos |  | Si | No | No |  | No | No | No
Cancelación por vigencia |  | Si | No | No |  | Si | No | No
Historico de estatus de tarjetas* |  | No | No | No |  | No | No | No
Modificación servicio Twilio (SMS) |  | Si | Si | No |  | No | No | No
Dispersiones NOVA | DISPERSIONES | Si | Si | Si |  | No | No | No
Dispersiones HORECAS |  | Si | Si | Si |  | No | No | No
Dispersiones |  | Si | Si | Si |  | No | No | No
Dispersiones Clientes Internos |  | Si | Si | Si |  | No | No | No
Compras | SALDOS | Si | Si | No |  | Si | No | No
Promociones Logix |  | Si | No | No |  | No | No | No
Cancelación de saldo HEBanco |  | Si | No | Si |  | No | No | No
Consulta de saldos en perifericos |  | Si | Si | Si |  | Si | No | No
Batch por vencimientos de saldos |  | No | No | No |  | No | No | No
Cancelación saldos on demand |  | No | No | No |  | No | No | No
Consulta de saldo |  | Si | Si | No |  | Si | No | No
Cancelación por inactividad |  | Si | No | No |  | Si | No | No
CONCILIACIÓN |  | No | No | No |  | No | No | No
ECOMMERCE |  | Si | Si | No |  | No | No | No
API de movimientos |  | Si | Si | No |  | No | No | No
Notificaciones |  | No | No | No |  | Si | No | No
Carga-Venta |  | Si | Si | Si |  | No | No | No
Reporte complemento de factura | REPORTES | Si | No | No |  | No | No | No
Reporte PLD |  | Si | No | No |  | No | No | No
Reporte de movimientos con filtros |  | Si | Si | No |  | No | No | No
HEBKIOSKO | SATELITES | Si | Si | No |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Kiosko Facturación |  | Si | Si | No
STAR |  | Si | Si | No
PMM |  | Si | No | No
HEBANCO |  | Si | Si | No
POS |  | Si | Si | No
IVR |  | Si | Si | No
SMS |  | Si | Si | No
SFTP |  | Si | No | No
Frases |  | Si | No | No
PeopleSoft RH |  | Si | Si | No
PeopleSoft AR |  | Si | Si | No
CORREO |  | Si | No | No
HEBSecurity |  | Si | Si | No
Carga Ventas |  | Si | Si | No
Atenea |  | Si | Si | No
Note on A36: - Activación - Admon de tarjetas - Cancelación de tarjetas - Reposición - Asignación - Lote de tarjetas - Cambio NIP - Consulta de saldo - Compras

## Plan
125 dias
INSUMOS
Estatus | Funcionalidad | Esfuerzo (Días) |  |  | Entregable | Carga Inicial | Pantalla (Front) | Authentic | Batch | ORACLE | Integración HEB |  |  |  | KIOSKO | API (servicio) | SMS | Exchange | Ser. Frases | SFTP | Serv. Doctos | PMM | HEB SECURITY | POS | IVR
|  | TOTAL | FRONT | AUTHENTIC | [6 empty] | PS-RH | PS-AR | PMM | HEBanco
N | Catálogo de beneficios | 5 | 5 | 0 | Catálogos y ABC's | X | X |  |  | X | [5 empty] | X
M | Sucursales (ABC) | 5 | 5 | 0 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
M | Plazas (ABC) | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
N | Pantalla Catálogo de parametros | 5 | 5 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
M | Event Log (Authentic) | 3 | 3 | 3 |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
M | Productos (ABC) | 6 | 5 | 6 | O.C. lote de tarjetas |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
E | Autorización de producto | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
M | Solicitud lotes de tarjetas | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X
M | Autorización nivel 1 (Lote tarjetas) | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X
M | Autorización nivel 2 (Lote tarjetas) | 5 | 1 | 5 |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X
N | Pantalla tracking solicitud de tarjetas (reenvío archivo/correo/frase/estatus/autorización alternativa) | 15 | 15 | 7 |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X
E | Clientes (ABC) | 0 | 0 | 0 | Admon. Clientes | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X
E | Alta de documentos | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Integrac |  | X
M | Autorización nivel 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X
M | Autorización nivel 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X
N | Clasificación de clientes (asignación de beneficios-cliente) | 13 | 9 | 4 |  |  | ¿? |  |  | X | [5 empty] | X
N | Distribución de tarjetas a clientes / tiendas | 10 | 10 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
N | Asignación de beneficio a producto asignado a cliente | 0 | 4 | 0 |  |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
E | Catálogo de Beneficiarios | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X
E | Asignación de beneficiarios | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
E | Comisionistas (ABC) | 5 | 5 | 0 |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
N | Relación Cliente/Comisionista | 4 | 4 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
M | Asignación de tarjetas automatica | 1 | 1 | 1 | TARJETAS |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
M | Asignación masiva de tarjetas | 1 | 0 | 1 |  |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
M | Activación de tarjetas | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X
M | Cambio de NIP | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X
N | Pantalla de desbloqueo de NIP | 0 | 0 | 2 |  |  | X | X |  | X | [5 empty] | X | X
M | Administración de tarjetas | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
M | Cancelación tarjeta kiosko | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X
M | Cancelación de tarjeta kiosko (alternativo) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X
M | Consulta de estatus kiosko | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X
M | Reposición de plásticos | 1 | 0 | 1 |  |  | X | X |  | X | [5 empty] | X
M | Cancelación por vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | X
N | Historico de estatus de tarjetas* | 8 | 3 | 8 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
M | Modificación servicio Twilio (SMS) | 7 | 7 | 0
N | Dispersiones NOVA | 15 | 6 | 9 | DISPERSIONES |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X
N | Dispersiones HORECAS | 5 | 0 | 5 |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X
N | Dispersiones | 5 | 2 | 4 |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X
N | Dispersiones Clientes Internos | 9 | 3 | 6 |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X
M | Compras | 0 | 0 | 1 | SALDOS |  |  | X |  | X | [13 empty] | X
E | Promociones Logix | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X |  | X | [13 empty] | X
E | Cancelación de saldo HEBanco | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
E | Consulta de saldos en perifericos | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | [8 empty] | X
N | Batch por vencimientos de saldos | 0 | 0 | 2 |  |  |  | X | X | X
N | Cancelación saldos on demand | 0 | 1 | 2 |  |  |  | X |  | X
M | Consulta de saldo | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | [8 empty] | X
M | Cancelación por inactividad | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | X
M | API de movimientos
CONCILIACIÓN
| Por definir | [7 empty] | X
ECOMMERCE
Por definir
|  | 0 | 1 | 3
E | Notificaciones | 0 | 0 | 0 |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
N | Carga-Venta | 0 | 1 | 3 |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
N | Reporte complemento de factura | 5 | 5 | 0 | REPORTES |  | X
N | Reporte PLD | 3 | 3 | 0 |  |  | X
N | Reporte de movimientos con filtros | 6 | 6 | 0 |  |  | X
| HEBKIOSKO | SATELITES |  |  | Perifericos
Kiosko Facturación
STAR
PMM
HEBANCO
POS
IVR
SMS
SFTP
Frases
PeopleSoft RH
PeopleSoft AR
CORREO
HEBSecurity
Carga Ventas
| Atenea (Replicas a SQL) | [14 empty] | X
Note on N6: Luis Castor: Catalogo de Sucursales
Note on N15: Luis Castor: Ordenes de Compra
Note on M18: Luis Castor: Créditos - ABC Clientes
Note on M27: Luis Castor: Catalogo comisionistas
Note on B35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Incluye la distribucion de tarjetas?, si no se incluye, agregarlo como punto de funcionalidad.
Note on B41: - Activación - Admon de tarjetas - Cancelación de tarjetas - Reposición - Asignación - Lote de tarjetas - Cambio NIP - Consulta de saldo - Compras
Note on O51: Luis Castor: Envio de Cancelacion de Saldo (Concilaición)

## Integraciones
Nombre | Tipo componente
Beneficios | Servicio Tibco
Sucursales | Servicio Tibco
Comisionitas | Servicio Tibco
Beneficiarios | Servicio Tibco
Generar OC | Servicio Tibco
Reintento de Generacion de OC | Servicio Tibco
Clientes | Servicio Tibco
Beneficiarios | Servicio Tibco
Dispersiones (depositos) | Servicio Tibco

## Actividades Internas
Periferico | Actividades a realizar | Estatus | Comentarios | Dependencias
HEBKIOSKO | Modificar front de HEBKiosko para: - Usar webservice para consultar tarjetas y numeros de beneficiarios. - Usar webservice para consultar saldo. - Usar webservice para activar tarjetas. - Usar webservice para cambiar NIP | Pendiente |  | Apis de Moneta
Kiosko Facturación | Modificar front de Kiosko de facturacion para: - Usar webservice para consultar tarjetas y numeros de beneficiarios. - Usar webservice para consultar saldo. - Usar webservice para activar tarjetas. - Usar webservice para cambiar NIP | Pendiente |  | Apis de Moneta
STAR | - Modificar proceso de Auditoria de tarimas en productos de alto valor. - Incluir en reporte de Kardex de articulo los numeros de lotes incluidos en cada una de las tarimas. | Terminado (1) Pendiente (1) | En el requerimiento original teniamos la Auditoria, ya se termino. El requerimiento cambio y se debe incluir el dato en el kardex de los articulos.
PMM | - Asignación de segmento de folios para la creacion de ordenes de compra de HEBCARD. - Generacion de nuevos SKUs para los plasticos no Giftcard. | Terminado (1) Pendiente (1) | Se asigno el segmento de folios para HEBCARD, esta pendiente gestionar la creacion de nuevo SKUS para tarjetas no GIFTCARD | Gestionar los nuevos articulos y proveedor con equipo comercial
HEBANCO | - Modificar el proceso de conciliacion - Modificar el proceso de los prestamos en especie | Pendiente
POS | - Modificar el flujo actual de BPP para consultar el ID del beneficiario en lugar del numero de tarjeta para las promociones que se configuran en Logix. - La generacion del archivo para conciliacion debe continuar, ver como se enviara a servidor de HEBCARD. | Pendiente | Se dio el acercamiento con el equipo de POS, ya solicitaron a equipo de UST en SA la estimacion de estos cambios. Pendiente confirmar con ellos que se continua con la generacion del archivo para conciliación
IVR | - Modificar proceso actual de consulta de saldo por voz para que consuma un WebService. - Analizar la opción de hacer uso de mensajes a dos vias para desbloqueo de NIP | Pendiente | Pendiente proporcionar al equipo el servicio de consulta de saldo para definir si requieren apoyo externo o no. | Definicion de API de consulta de saldos
SMS | - Servicio de SMS para el proyecto de HEBCARD. - WebService para implementación en proyecto | Terminado | Se entrego la información del nuevo proveedor de SMS, esto implica un cambio en el desarrollo de MONETA.
SFTP | - Generación de usuario y password para sistema HEBCARD. - Generacion de folders compartidos para cada uno de los ambientes con los permisos de acuerdo al ambiente. | Terminado | Se entrego a MONETA la información necesaria para hacer uso del SFTP en los respectivos ambientes.
Frases | -Servidor y servicio de frases para cifrar los documentos. | Terminado | Se entrego a MONETA la información necesaria para hacer uso del servidor de frases en desarrollo y pruebas.
PeopleSoft RH | - Script para extrar los beneficiarios. - Script para extraer los beneficios que actualmente PS envia a ST
PeopleSoft AR | - ITEMs - Scripts para extracción de depositos de clientes. - Extracción de comisionistas. - Clientes
CORREO | Se requiere de una cuenta de correo para el sistema de HEBCARD, y el endpoint para hacer uso del mismo. | Terminado | Se entrego a MONETA la información necesaria para hacer uso del correo.
HEBSecurity | Servicio para centralizar el tema de la seguridad (servicios) | Terminado | Confirmar si ya se paso a producción los cambios que estaban planeados para Nov18.
Carga Ventas | - Proceso de replica de informacion a aplicativos (facturación). - Proceso para export de informacion para conciliacion de HEBANCO. | Pendiente | Por confirmar el impacto en otros aplicativos
Atenea | - Generacion de modelos y reportes. | Pendiente | El equipo avanzo por su parte con los distintos equipos funcionales en la definición de los reportes. | Diseño final de la base de datos (minimo debe estar en un 90% definida)
Logix | - Modificar proceso de Logix para que en la consulta de tarjetas ahora regrese el ID de beneficiario a quien se le puede aplicar una promoción | Pendiente | Ya se dio el primer acercamiento para conocer el impacto a | Definición de datos a enviar desde HEBCARD
Integraciones TIBCO | Replica de información de Authentic a SQL para que ATENEA pueda utilizarlo. | Pendiente | Se requiere conocer la estructura final de las tablas asi como las apis que se estaran utilizando (en caso de usar apis) | Diseño final de la base de datos (minimo debe estar en un 90% definida)
ADFS | Entregar información para consumir el servicio del ADFS para la authenticación en el sistema. | Terminada